# ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

«Анализатор качества сна (акселерометр)»
Версия 1.0 от 25.05.2026

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий План управления проектом определяет порядок исполнения, мониторинга и контроля работ по созданию АС «Анализатор сна», включая мобильное приложение, облачный ML-бэкенд и интеграционный модуль со страховой компанией.
1.2. Документ базируется на Уставе проекта и Техническом задании (ГОСТ 34.602-2020). Разработка ведётся по методологии Agile (Scrum) с итеративной поставкой функциональности.
1.3. Основные KPI проекта:

- Точность (Accuracy) классификации стадий сна >85% относительно полисомнографии;

- Время эскалации жалобы ≤ 60 сек (P95);

- Доступность облачного бэкенда ≥ 99,5%;

- Выполнение клинической оценки по ГОСТ Р 56429-2021 и регистрация SaMD.

## 2. Ключевые вехи и контрольные точки

Вехи сгруппированы по этапам, определённым в ТЗ. Ответственные лица (владельцы вех) обеспечивают достижение результатов.

| Код | Веха (результат) | Срок (от старта) | Дата (план) | Ответственный (владелец) | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М1 | Архитектура и прототип ML-модели утверждены | 3 мес. | 25.08.2026 | Технический руководитель | Accuracy модели на валидации ≥80% |
| М2 | Готовность мобильного приложения и облачных микросервисов (MVP) | 7 мес. | 25.12.2026 | Руководитель разработки | Прохождение интеграционных тестов, развёртывание в Yandex Cloud |
| М3 | Завершение клинической оценки, подготовка технического файла | 10 мес. | 25.03.2027 | Клинический эксперт | Положительное заключение по ГОСТ Р 56429-2021 |
| М4 | Подача документов на регистрацию SaMD | 11 мес. | 25.04.2027 | Менеджер проекта | Получение регистрационного удостоверения (ориентир) |
| М5 | Старт опытной эксплуатации с пилотной группой (500 чел.) | 12 мес. | 25.05.2027 | Менеджер проекта | Акт ввода в опытную эксплуатацию, подключение API страховой |
| М6 | Приёмочные испытания и передача в промышленную эксплуатацию | 15 мес. | 25.08.2027 | Менеджер проекта, Заказчик | Достижение KPI Accuracy >85%, подписание акта приёмки |

## 3. Матрица ответственности (RACI) по основным задачам

Уровни: R – Responsible (исполнитель), A – Accountable (ответственный, подотчётный), C – Consulted (консультант), I – Informed (информируемый).

| Задача / Этап | Менеджер проекта | Тех.руководитель (архитектор) | ML-инженер | Разработчик моб. | Разработчик бэкенда | Клинический эксперт | Инженер по безопасности | Представитель Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка архитектуры | A | R | C | C | C | I | C | I |
| Обучение ML-модели | A | C | R | I | I | C | I | I |
| Создание мобильного приложения | A | C | I | R | C | I | I | I |
| Создание облачных микросервисов | A | R | C | I | R | I | C | I |
| Клиническая оценка | A | I | I | I | I | R | I | C |
| Интеграция с CRM страховой | A | C | I | I | R | I | R | C |
| Регистрация SaMD | R | C | I | I | I | C | I | I |
| Приёмочные испытания | A | R | C | C | C | R | C | R |

## 4. Управление рисками

Идентификация, оценка и меры реагирования на риски проводятся регулярно на спринт-ревью и ретроспективах. Количественная оценка: В – вероятность (0–1), П – последствия (0–1), У – уровень (В × П). Приоритет: высокий (У ≥ 0.4), средний, низкий.

### 4.1. Реестр ключевых рисков

| № | Риск | В | П | У | Меры реагирования | Владелец |
|---|------|---|---|---|---|-------------------|----------|
| 1 | Недостижение Accuracy >85% на реальных данных из-за вариативности поз и поверхностей | 0.5 | 0.9 | 0.45 | Ранний сбор расширенного датасета, итеративное дообучение, ансамблирование моделей, привлечение сомнологов к разметке. При недостижении – активация плана B (использование дополнительного признака – пульсоксиметрии). | ML-инженер |
| 2 | Задержка регистрации SaMD из-за неполноты технического файла или замечаний Росздравнадзора | 0.4 | 0.8 | 0.32 | Параллельное документирование в Notion, консультации с регуляторными экспертами, предварительное рецензирование досье. Выделение буфера в расписании (1 мес.). | Менеджер проекта |
| 3 | Утечка или компрометация медицинских данных | 0.2 | 1.0 | 0.20 | Аудит безопасности на этапе проектирования, использование аттестованных сервисов Yandex Cloud, шифрование, обезличивание, строгий контроль RBAC. Пентест перед приёмочными испытаниями. | Инженер по безопасности |
| 4 | Низкая вовлечённость пользователей (отказ от мониторинга, выбывание из пилота) | 0.4 | 0.6 | 0.24 | Геймификация, регулярная обратная связь, интеграция с программами лояльности страховой. Мониторинг retention rate, опросы NPS. | Менеджер продукта |
| 5 | Проблемы интеграции с API страховой компании (несовместимость форматов, отказы) | 0.3 | 0.7 | 0.21 | Ранняя проработка контракта API (OpenAPI), совместное тестирование на стенде Заказчика, выделенный инженер по интеграции. | Разработчик бэкенда |
| 6 | Отказ ключевого сотрудника (ML-инженера или техлида) | 0.2 | 0.7 | 0.14 | Перекрёстное обучение, документирование кода и архитектуры в wiki (Notion), наличие резервного кандидата. | Менеджер проекта |
| 7 | Превышение бюджета из-за роста стоимости облачных ресурсов или дополнительных работ | 0.3 | 0.5 | 0.15 | Постоянный мониторинг затрат через Yandex Cloud Billing, оптимизация ресурсов, резерв 10% бюджета. | Менеджер проекта |
| 8 | Невозможность использования данных только акселерометра из-за требований регулятора (необходимость дополнительных датчиков) | 0.2 | 0.8 | 0.16 | Консультации с экспертами на старте, обоснование клинической достаточности акселерометра в документации. Если риск материализуется – внесение изменений в регистрационное досье. | Клинический эксперт |

## 5. Управление изменениями

Любое изменение содержания, сроков или бюджета, влияющее на базовые параметры Устава или ТЗ, проходит через запрос на изменение (Change Request).

- Запрос инициируется любым членом команды.

- Рассматривается менеджером проекта, при необходимости выносится на Совет по изменениям (Заказчик + спонсор).

- Утверждённые изменения фиксируются в новой версии Устава / ТЗ и настоящего Плана.

## 6. Коммуникации

- Ежедневные стендапы (15 мин) – внутри команды.

- Спринт-ревью (каждые 2 недели) – демонстрация инкремента, участие Заказчика.

- Ежемесячный отчёт Заказчику по прогрессу, рискам и затратам.

- Среда документирования: Notion (tasks + wiki), открытая для всех участников проекта.

## 7. Утверждение

Настоящий План управления проектом вступает в силу после утверждения Заказчиком и менеджером проекта. Корректировки вносятся в соответствии с разделом 5.