Устав проекта

«Анализатор качества сна (акселерометр)»
Версия 1.0 от 25.05.2026

Журнал изменений

| Дата | Версия | Описание | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/05/2026 | 1.0 |  | Безруков М. |

Содержание

1. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	2

2. ЦЕЛИ ПРОЕКТА	3

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	3

4. КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	3

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА	4

6. КОМАНДА ПРОЕКТА	4

7. ЭТАПЫ ПРОЕКТА	5

8. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА	5

9. РИСКИ ПРОЕКТА	6

10. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ	7

1. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Разработка и внедрение мобильного приложения класса SaMD с облачным ML-бэкендом «Анализатор качества сна (акселерометр)» для медицинского страхования.

2. ЦЕЛИ ПРОЕКТА

- Создать программное медицинское изделие (SaMD), автоматически классифицирующее стадии сна (Wake, N1, N2, N3, REM) по данным только встроенного акселерометра смартфона.

- Достичь точности классификации Accuracy >85% относительно эталонной полисомнографии.

- Обеспечить соответствие системы требованиям ГОСТ Р 56429-2021 для регистрации медицинского изделия.

- Реализовать инновационный безбумажный механизм асинхронной фиксации и эскалации жалоб застрахованных лиц в контур страховой компании.

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Разработка мобильного приложения (iOS/Android) со встроенной предобработкой сигнала акселерометра (язык C) и архитектурой BLoC.

- Создание облачного ML-бэкенда (FastAPI, микросервисы, паттерн Pipes and Filters) для инференса модели PyTorch.

- Обучение и валидация нейросетевой модели классификации стадий сна на размеченных данных, обеспечение Accuracy >85%.

- Интеграция с CRM-системой страховой компании для асинхронной передачи жалоб (API, webhooks).

- Проведение клинической оценки по ГОСТ Р 56429-2021, формирование технического файла и регистрационного досье.

- Пилотная эксплуатация с участием не менее 500 застрахованных пользователей и приёмочные испытания.

4. КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

- Основной: Accuracy классификации стадий сна >85% на независимой выборке, подтверждённая сличением с полисомнографией.

- Время эскалации жалобы от нажатия пользователем до появления в страховой CRM – не более 60 секунд (P95).

- Доступность облачного бэкенда – не менее 99,5% в месяц.

- Успешное прохождение клинической оценки и получение регистрационного удостоверения SaMD.

- Удовлетворённость пилотных пользователей: NPS ≥ 40.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА

- Классификация сна осуществляется только по данным акселерометра; использование дополнительных датчиков (пульс, дыхание) исключено.

- Вся обработка и хранение персональных/медицинских данных – на территории РФ в соответствии с 152-ФЗ.

- Разработка ведётся в императивной парадигме, с обязательным применением архитектурных паттернов Pipes and Filters, BLoC, Microservices.

- Серверная инфраструктура разворачивается исключительно в Yandex Cloud.

- Проект должен быть реализован в срок до 15 месяцев с момента утверждения устава.

- Бюджет проекта фиксирован и не может быть превышен без согласования со спонсором.

6. КОМАНДА ПРОЕКТА

| ФИО | Роль в проекте | Ключевые обязанности |
| --- | --- | --- |
| Безруков Максим Витальевич | Руководитель проекта, менеджер продукта, бизнес-аналитик | Общее управление, сбор и документирование требований, контроль сроков и бюджета, коммуникация с заказчиком, приёмка результатов. |
| Мусамирзода Муслим Кадриддин | Разработчик (backend и frontend), UX/UI дизайнер, менеджер проекта | Разработка микросервисов, мобильного приложения, проектирование интерфейса, поддержка планирования. |
| Темесова Эллина Сергеевна | Архитектор программного обеспечения, QA-инженер | Проектирование архитектуры, контроль качества и тестирование, валидация ML-модели, техническая документация. |

При необходимости к проекту привлекаются внешние консультанты (клинический сомнолог, специалист по регистрации медицинских изделий).

7. ЭТАПЫ ПРОЕКТА

| № | Этап | Ожидаемый результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация и проектирование | Утверждённый устав, ТЗ, архитектура, прототип ML-модели с Accuracy ≥80% | 3 мес. |
| 2 | Разработка MVP | Готовое мобильное приложение и облачный бэкенд, прошедшие интеграционное тестирование | 4 мес. (итог 7 мес.) |
| 3 | Клиническая оценка и подготовка досье | Положительное заключение по ГОСТ Р 56429-2021, технический файл | 3 мес. (итог 10 мес.) |
| 4 | Регистрация SaMD | Подача документов в Росздравнадзор, получение регистрационного удостоверения | 2 мес. (итог 12 мес.) |
| 5 | Пилотная эксплуатация и приёмка | Подключение 500 пользователей, интеграция со страховой, подтверждение KPI | 3 мес. (итог 15 мес.) |

8. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Общий бюджет: 25 000 000 рублей.
Основные статьи расходов:

- Оплата труда команды и внешних консультантов – 14 млн руб.

- Инфраструктура Yandex Cloud (12 мес.) – 3 млн руб.

- Клиническая оценка, испытания, регистрационные сборы – 4 млн руб.

- Резерв на управление рисками – 4 млн руб.

9. РИСКИ ПРОЕКТА

| № | Риск | Влияние | Меры минимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Недостижение точности >85% | Высокое | Сбор расширенного датасета, итеративное обучение, ансамблирование, привлечение сомнологов |
| 2 | Задержка регистрации SaMD | Высокое | Параллельная подготовка досье, консультации с регуляторными экспертами, временной буфер |
| 3 | Компрометация медицинских данных | Критическое | Шифрование, аудит безопасности, сертифицированная инфраструктура Yandex Cloud, 152-ФЗ |
| 4 | Низкая вовлечённость пользователей в пилоте | Среднее | Геймификация, интеграция с программами лояльности, уведомления |
| 5 | Проблемы интеграции с API страховой | Среднее | Раннее согласование контракта API, совместное тестирование, выделенный интеграционный инженер |
| 6 | Отсутствие ключевых сотрудников | Среднее | Документирование знаний, кросс-тренинг, кадровый резерв |

10. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ

- Проект «Цифровая трансформация страховой компании» – АС «Анализатор сна» является частью программы внедрения телемедицинских сервисов и удалённого мониторинга здоровья застрахованных.

- Проект «Развитие CRM-системы» – интеграция модуля жалоб требует доработки API со стороны CRM; синхронизация с дорожной картой этого проекта обязательна.

- Проект «Облачная инфраструктура Yandex Cloud» – используются выделенные сервисы и политики безопасности, предоставляемые в рамках корпоративного контракта.

- Проект «Клиническая валидация носимых устройств» – обмен данными и методологиями оценки точности, использование единой группы клинических экспертов.